## 課題管理表
項番 | ご要望内容 | ご要望日時 | 回答内容/対応内容/質問内容 | 対応日時 | ステータス | ご回答内容/再openする場合のご指摘事項 | ご回答/ご指摘日時
1 | データベース側はExcelでもシステム的に都合は悪くないでしょうか？スクレイピングデータはcsvです。 | 2022年6月2日 2:16 | 入力ファイルのExcel対応のほう、お待たせいたしました。 行数が多いExcelファイルを読み取ると、処理時間が掛かります。ご了承ください。 | 2022年6月5日 19:14 | close
2 | PCの処理能力にもよりますがそちらでは実際どれくらいの時間がかかりましたでしょうか。 | 2022年6月6日 9:08 | 1:22.900 / 1207700件(BookSearcher-処理時間.png) | 2022年6月6日 20:15 | close
3 | Excelファイルの読み込み処理よりも、前方一致照合結果の保存処理でメモリを使い果たし、 スワッピングが発生して著しく保存処理が遅くなっていたので、メモリ使用量を削減する必要がありそうです。 | 2022年6月6日 20:15 | メモリ使用量削減＋使用CPUコア数指定版をご提供いたします。 | 2022年6月11日 15:39 | close
4 | 日本の古本屋が一番データ量としては多いと思われますのでその場合でMAX54時間という結果ならば上出来かと存じますが。そういう認識でよろしいでしょうか。 | 2022年6月7日 12:19 | こちらの環境では54時間も掛からなかったので、頂いたデータ行数が少ないと思われますので、実環境での確認をお願いいたします。 | 2022年6月10日 20:17 | close
5 | 必要ならば、使用CPUコア数の指定機能を追加いたします。 使用するＣＰＵの固定は並行稼働するツールごとに使用数を指定できるのでしょうか。 | 2022年6月10日 20:17 | メモリ使用量削減＋使用CPUコア数指定版をご提供いたします。 | 2022年6月11日 15:39 | close
6 | ツールの操作についてですが「出力SVファイル列指定」「書籍データベース指定」「スクレイピングデータ列指定」はどういった操作手順になりますでしょうか。現在はまだいじれない部分もあるかと存じますがマスター版の際の操作も踏まえてお教えください。 | 2022年6月11日 12:06 | 簡易的なご説明になりますが添付の動画を参照していただき、 それでもなお解決しない場合はマニュアルを作成させていただきます。 | 2022年6月11日 15:39 | close
7 | 商品管理番号(真ん中2文字)で半角英文字2文字を入れたのですが文字数が違うとエラーが出るようです。NHとも入れてみました。操作ミスでしょうか | 2022年6月15日 15:41 | 操作手順ですが、「出力CSVパターン1」のみskuを入力されて、「共通CSV出力1」や「共通CSV出力2」にはskuを入力されていないを推測したのですが、いかがでしょうか？ もし、skuは全部の出力ファイルで共通なら、どれか1箇所のみ入力したら残りのタブには自動反映させようと思うのですが、いかがいたしましょうか？ 他にもskuのように、全部の出力ファイルで共通の入力項目があれば教えていただけると幸いです。 | 2022年6月16日 8:03 | close
8 | また照合処理は右上の緑の表示がフルになれば完了ということでしょうか。指定フォルダにファイルが出力されないのですがテスト版だからでしょうか。 CSVファイルの出力処理はそれほど時間が掛からないため、Excelファイルの出力に時間が掛かっていると推測いたします。 | 2022年6月16日 15:40 | Excelファイルの入出力を高速化したバージョン(v1.1.0)を送付いたします。 | 2022年6月19日 19:44 | close
9 | データベースとスクレイピングデータはExcelとCSVどちらでもいいのでしょうか。どちらかに合わせる必要がありますでしょうか。 | 2022年6月16日 21:24 | ①データベースはExcelでスクレイピングデータはCSV ②データベースはExcelでスクレイピングデータはExcel ③データベースはCSVでスクレイピングデータはExcel ④データベースはCSVでスクレイピングデータはCSV の4通り全てに対応しております。 | 2022年6月16日 22:27 | close
10 | その有償のライブラリを導入お願いする場合はイニシャルどれくらいかかりますでしょうか？ランニングコストもあればご教示願います。 | 2022年6月17日 8:36 | スクリーンキャプチャを添付致します。その有償ライブラリはイニシャルコストが3万円程度でランニングコストはかかりません。 | 2022年6月17日 8:52 | close
11 | 無償と比較して何割ほどアップする見込みでしょうか。 | 2022年6月17日 8:57 | 100万行のExcelファイルの書き出しテストで、有償のものは16秒ちょっと、無償でプログラムが難しい2つが20秒前後、現在使っているライブラリが1番遅く47秒ちょっとです。 有償のライブラリが一番早く、無償の2つのライブラリがそれより20％遅く、現在使っているライブラリが有償のものの3倍遅い見積もりになります。 | 2022年6月17日 18:21 | close
12 | その無償のライブラリを採用することは可能でしょうか | 2022年6月17日 21:10 | Excelファイルの入出力を高速化したバージョン(v1.1.0)を送付いたします。 (ExcelFileReader/EEPlus 5.0(無償版)を採用) | 2022年6月19日 19:44 | close
13 | 各出力CSVファイル列指定で固定出力値を入れなかったら照合結果が反映されるという解釈でよろしいでしょうか | 2022年6月18日 21:18 | 固定出力値を入力しなかった場合の照合結果の反映方法を教えてください。 →v1.2.0にて「商品コード」及び「価格情報」の画面指定に対応いたしました。指定方法は添付の「出力csvサンプル0625-1659.xlsm」をご覧ください。 | 2022年6月25日 17:21 | close | ツールの出力CSVパターンの列名に出していただいたいる項目は、一律に各列に適用するものだけで、価格や商品コードはそのまま照合結果に則り列に出力されるならば問題ありません。ただ項番14,15,16に関連しますがデータベースとスクレイピングデータのどちらの情報を出力するかは場合によって異なる為選択できるようにしていただくか、サイトによってパターンを固定するかと存じますが何卒良案ご検討願い致します。 | 2022年6月24日 19:38
14 | 「日本の古本屋」を照合する場合は発行年と書籍名の組み合わせで照合しますが、書籍データベース側のISBNは必要でも価格情報は必要ではございません。スクレイピング側の価格情報が必要です。＊hontoの場合はデータベース側のISBNと価格情報が必要です。 | 2022年6月18日 21:33 | v1.2.0にて「商品コード」及び「価格情報」の画面指定に対応いたしました。指定方法は添付の「出力csvサンプル0625-1659.xlsm」をご覧ください。 | 2022年6月25日 17:21 | close
15 | ツール画面の右下は照合対象を指定するものだと解釈してましたが「反映させようとしているのがデータベース側のデータかスクレイピングデータ側かデータかの指定」は、どこを見ればよろしいでしょうか。すでに各サイトごとに決定されているのでしょうか。 | 2022年6月18日 21:39 | v1.2.0にて「商品コード」及び「価格情報」の画面指定に対応いたしました。指定方法は添付の「出力csvサンプル0625-1659.xlsm」をご覧ください。 | 2022年6月25日 17:21 | close
16 | 出力CSVファイル列の商品管理番号の関数等はお渡ししたexcel資料通りの出力結果に反映されるようになっておりますでしょうか。例；商品管理番号(真ん中2文字)は二文字の指定で,「ISBN+二文字+日付け数字」、関数がそのまま反映されるとのことでしたら他には無いと存じます。 | 2022年6月20日 1:26 | Excel関数相当の処理は作りこんでいますが、後ほど頂いた資料に加筆して確認させていただきます。 →v1.2.0にて「商品コード」及び「価格情報」の画面指定に対応いたしました。指定方法は添付の「出力csvサンプル0625-1659.xlsm」をご覧ください。 | 2022年6月25日 17:21 | close
17 | あと以前にお願いしておりますように書籍データとなんのスクレイピングデータをペアにしたかがわかるようにこの２つの情報をただくっつけただけの結果を出せるようにとお願いしていたかと存じますがその点どうなっておりますでしょうか。 | 2022年6月20日 1:26 | Excelファイル出力がこれに相当すると思います。先ほどお渡ししたv1.1.0では600万行でも3分48秒で出力できるようになりましたのでご確認をお願いいたします。 | 2022年6月20日 7:37 | close
18 | データベースかスクレイピングデータのどちらから価格情報を取得するかの選択項目の追加いただきましたがこの取得情報が関数の計算に反映されてその計算の結果がそれぞれの販売価格の列に反映されるということでしょうか。 | 2022年6月25日 21:03 | 左様でございます。下記の通り、行っています。 ※「販売価格 "price"」列への反映 該当列データの入力値は上記2種類の取得元入力ファイルによって切り替え、下記の計算式の入力値に設定します。 =(価格情報 + 88 + 110 + 330 + 550 + (価格情報 * 0.15)) * (IF(価格情報 > 20000, 1.52, IF(価格情報 > 10000, 1.49, IF(価格情報 > 5000, 1.46, IF(価格情報 > 3000, 1.43, IF(価格情報 >= 1, 1.42, 0.00)))))) | 2022年6月26日 8:30 | close
19 | SKUの関数「ISBN+二文字+日付け」についてこの日付けの部分を任意の文字(5文字程度)か、「ISBN+二文字」だけになるようにしていただくことは可能でしょうか。固定のSUKでamazonへの登録を継続する場合があるため。 | 2022年6月26日 1:56 | 「商品管理番号(真ん中2文字)／sku」を「商品管理番号(商品コード以降)／sku」に変更して、この入力欄の入力チェックを外そうと思うのですがいかがでしょうか？ |  | open